**ПРИКАЗ**

**От 26 апреля 2019 года № 16**

|  |
| --- |
| **Об утверждении «дорожной карты» первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Кундынская СОШ»** |

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации

 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план «дорожную карту» первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Кундынская СОШ» согласно приложению к настоящему приказу.

2.Директору школы Гуйдалаеву А.Г. обеспечить реализацию плана дорожной карты.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Директор**

**МКОУ «Кундынская СОШ» Гуйдалаев А.Г.**

**:**

Приложение к приказу управления общего образования № 16 от 26.04.2019 года

**Дорожная карта**

**первоочередных действий по созданию и функционированию**

**Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**на базе МКОУ Кундынская СОШ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия**  | **Результат**  | **Сроки**  |
| 1 | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально- техническая база и созданы Центры:1. Формирование перечня образовательных организаций 2. Согласование перечня с ведомственным проектным офисом 3. Заключение трехстороннего Соглашения4. Утверждение Положения о деятельности Центров  | 1. Письмо управления общего образования администрации Лакского муниципального района в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально- техническая база.2. Локальный акт управления общего образования администрации РМР о создании Центров в муниципальных образованиях субъекта РФ в соответствии с методическими рекомендациями.  | Февраль март  |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров  | Локальный акт управления общего образования администрации РМР субъекта РФ | Март  |
| 3 | Согласование типового дизайн - проекта Центра  | Локальный акт управления общего образования администрации РМР субъекта РФ | Март  |
| 4 | Согласование типового проекта зонирования Центров  | Локальный акт управления общего образования администрации РМР субъекта РФ | Март  |
| 5 | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра  | Локальный акт управления общего образования администрации РМР субъекта РФ | Март - апрель  |
| 6 | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта РФ на софинансирование из бюджета РФ расходного обязательства  | Локальный акт управления общего образования администрации РМР субъекта РФ | Апрель  |
| 7 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:1. Анализ кадрового состава Центров2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров  | Мониторинг управления образования субъекта РФ кадрового потенциала Центров Представление информации о кадровом составе ведомственному проектному офисуСвидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров  | Март - июнь |
| 8 | Закупка, доставка и наладка оборудования:- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;- объявление конкурсных закупочных процедур. | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования  | Май - август |
| 9 | Косметический ремонт (ремонт окон, потолка, стен, полов), приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Приведение помещений Центров в соответствие требованиям дизайнерского проекта  | Май - август  |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра  | Приказы о зачислении обучающихся  | Сентябрь |
| 11 | Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости) | Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ  | Август  |
| 12 | Открытие Центров в единый день открытий  | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2019  |